## Ark1
Opgave | Opgavebeskrivelse | Planlagt | Uge 1 (31-6) | [6 empty] | Uge 2 (7-13) | [6 empty] | Uge 3 (14-20) | [6 empty] | Uge 4 (21-27)
Nummer |  | Arbejdsdage | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s
Arbejde gjort i 2018
O1 | Portofolio wireframe | 0.5 | bar: Uge 1 (31-6) o
O2 | Vejr App Remake | 0.5 | bar: Uge 1 (31-6) t
O3 | Sweetbot Remake | 2 | bar: Uge 3 (14-20) m to Uge 3 (14-20) o
O4 | Forside Container setup | 2 | bar: Uge 1 (31-6) o; Uge 1 (31-6) f to Uge 1 (31-6) l
O5 | Billede redigering | 1 | bar: Uge 1 (31-6) t
O6 | Sidebar | 0.5 | bar: Uge 1 (31-6) f
O7 | Projekt side | 2 | bar: Uge 1 (31-6) s to Uge 2 (7-13) m
O8 | Portfolio projekt tekst | 4 | bar: Uge 2 (7-13) o to Uge 2 (7-13) l
O9 | XD Portfolio projekt tekst | 1 | bar: Uge 3 (14-20) f
O10 | Vejr App projekt tekst | 1 | bar: Uge 2 (7-13) s
O11 | Sweetbot projekt tekst | 1 | bar: Uge 3 (14-20) m; Uge 3 (14-20) o
O12 | Om mig side | 0.5 | bar: Uge 3 (14-20) t
O13 | Kontakt | 1 | bar: Uge 2 (7-13) t
O14 | Pæn baggrund | 1 | bar: Uge 3 (14-20) l
O15 | Lærings reflektioner | 1 | bar: Uge 3 (14-20) t
A | Fin pudsning/diverse | bar: Uge 2 (7-13) f to Uge 2 (7-13) s; Uge 3 (14-20) l to Uge 4 (21-27) t
B | Bruger tests | bar: Uge 1 (31-6) f; Uge 3 (14-20) m; Uge 3 (14-20) l
C | Mere responsive
|  | Dage i alt: | Uge 1 (31-6) o: NOTE:; Uge 1 (31-6) s: =; Uge 2 (7-13) m: Opgave i process; Uge 3 (14-20) m: =; Uge 3 (14-20) t: Opgave er færdig
|  | 18 | Uge 1 (31-6) o: Numrene står for iteration og så de eventuelt kan refereres til senere