## Ark1
Opgave | Opgavebeskrivelse | Planlagt | Uge 1 |  |  |  |  | Uge 2 | [6 empty] | Uge 3 | [6 empty] | Uge 4
Nummer |  | Arbejdsdage | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o
Arbejde gjort i 2018
O1 | Portofolio wireframe | 0.5 | bar: Uge 1 o
O2 | Vejr App Remake | 0.5 | bar: Uge 1 t
O3 | Sweetbot Remake | 2 | bar: Uge 3 m to Uge 3 o
O4 | Forside Container setup | 2 | bar: Uge 1 o; Uge 1 f to Uge 1 l
O5 | Billede redigering | 1 | bar: Uge 1 t
O6 | Sidebar | 0.5 | bar: Uge 1 f
O7 | Projekt side | 2 | bar: Uge 1 s to Uge 2 m
O8 | Portfolio projekt tekst | 4 | bar: Uge 2 o to Uge 2 l
O9 | XD Portfolio projekt tekst | 1 | bar: Uge 3 f
O10 | Vejr App projekt tekst | 1 | bar: Uge 2 s
O11 | Sweetbot projekt tekst | 1 | bar: Uge 3 m; Uge 3 o
O12 | Om mig side | 0.5 | bar: Uge 3 t
O13 | Kontakt | 1 | bar: Uge 2 t
O14 | Pæn baggrund | 1 | bar: Uge 3 l
O15 | Lærings reflektioner | 1 | bar: Uge 3 t
A | Fin pudsning/ekstra features | bar: Uge 2 f to Uge 2 s; Uge 3 l to Uge 4 t
B | Bruger tests | bar: Uge 1 f; Uge 3 m; Uge 3 l
|  | Dage i alt: | Uge 1 t: NOTE:; Uge 2 m: =; Uge 2 t: Opgave i process; Uge 3 t: =; Uge 3 o: Opgave er færdig
|  | 18 | Uge 1 t: Numrene står for iteration og så de eventuelt kan refereres til senere