## Ark1
Opgave | Opgavebeskrivelse | Planlagt | Start | Slut | Uge 1 (31-6) | [6 empty] | Uge 2 (7-13) | [6 empty] | Uge 3 (14-20) | [6 empty] | Uge 4 (21-27)
Nummer |  | Arbejdsdage |  |  | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o
Arbejde gjort i 2018
O1 | Portofolio wireframe | 0.5 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | bar: Uge 1 (31-6) o
O2 | Vejr App Remake | 0.5 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | bar: Uge 1 (31-6) t
O3 | Sweetbot Remake | 3
O4 | Forside Container setup | 2 | 2019-01-02 | 2019-01-05 | bar: Uge 1 (31-6) o; Uge 1 (31-6) f to Uge 1 (31-6) l
O5 | Billede redigering | 0.5 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | bar: Uge 1 (31-6) t
O6 | Sidebar | 0.5 | 2019-01-04 | 2019-01-04 | bar: Uge 1 (31-6) f
O7 | Projekt side | 2 | bar: Uge 1 (31-6) s to Uge 2 (7-13) m
O8 | Portfolio projekt side | 2
O9 | Vejr App projekt side | 1
O10 | Sweetbot projekt side | 1
O11 | Om mig side | 0.5
O12 | Kontakt | 2
O13 | Pæn baggrund | 1
O14 | Skole reflektioner | 0.5
O15
A | Bug testing og fin pudsning
B | Bruger tests | bar: Uge 1 (31-6) f
C | Mere responsive
|  | Dage i alt: |  |  | Uge 1 (31-6) m: NOTE:; Uge 1 (31-6) f: =; Uge 1 (31-6) l: Iteration i process; Uge 2 (7-13) l: =; Uge 2 (7-13) s: Iteration er færdig
|  | 17 |  |  | Uge 1 (31-6) m: Numrene står for iteration og så de eventuelt kan refereres til senere