## Ark1
Iterations | Projektbeskrivelse | Planlagt | Start | Slut | Uge 1 (31-6) | [6 empty] | Uge 2 (7-13) | [6 empty] | Uge 3 (14-20) | [6 empty] | Uge 4 (21-27)
Nummer |  | Arbejdsdage |  |  | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o | t | f | l | s | m | t | o
Arbejde gjort i 2018
I1 | Portofolio wireframe | 0.5 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | bar: Uge 1 (31-6) o
I2 | Vejr App Remake | 1 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | bar: Uge 1 (31-6) t
I3 | Sweetbot Remake | 3
I4 | Forside container setup | 2 | 2019-01-02 | 2019-01-02 | bar: Uge 1 (31-6) o; Uge 1 (31-6) f
I5 | Billede redigering | 0.5 | 2019-01-03 | 2019-01-03 | bar: Uge 1 (31-6) t
I6 | Sidebar | 0.5 | bar: Uge 1 (31-6) f
I7 | Projekt side | 3
I8 | Portfolio projekt side | 2
I9 | Vejr App projekt side | 1
I10 | Sweetbot projekt side | 1
I11 | Om mig side | 1
I12 | Kontakt | 2
I13
I14
A | Bug testing og fin pudsning | Hen af vejen
B | Bruger tests | Hen af vejen
I0 | Mere responsive | Hvis ekstra tid
|  | Dage i alt: |  |  | Uge 1 (31-6) m: NOTE:; Uge 1 (31-6) f: =; Uge 1 (31-6) l: Iteration i process; Uge 2 (7-13) l: =; Uge 2 (7-13) s: Iteration er færdig
|  | 17.5 |  |  | Uge 1 (31-6) m: Numrene står for iteration og så de eventuelt kan refereres til senere